Harmonogram działań realizowanych w ramach projektu **„Centrum Usług Społecznych w gminie Dębica-nowa jakość życia mieszkańców” – Kamień Milowy II,** realizowanego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego   
- II – IV kwartał 2022 r.

|  |  |
| --- | --- |
| **Działanie** | **data** |
| Realizacja Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych, świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym | kwiecień2022 r.- grudzień 2022 r. |
| Zatrudnienie kadry Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica, odpowiedzialnej za realizacje usługi asystencko-wspierającej świadczonych dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy Dębica:  - młodszy opiekun w ośrodku pomocy społecznej | kwiecień 2022 r. |
| Akcja promocyjna i informacyjna w zakresie usług społecznych  i planowanych działań CUS  - spotkania z mieszkańcami gminy/radnymi/pedagogami | kwiecień- czerwiec 2022 r. |
| Rozpoczęcie realizacji usługi asystencko-wspierającej dla niepełnosprawnych mieszkańców gminy Dębica | kwiecień 2022 r. |
| Gminny Program Osłonowy „Bezpieczny Senior 65+”w związku  z realizacją Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022  w Gminie Dębica w ramach organizowania społeczności lokalnej  - prowadzenie naboru uczestników;  - realizacja Modułu I, II. | kwiecień – grudzień 2022 |
| Prowadzenie działań zmierzających do podnoszenia kwalifikacji kadry CUS- szkolenia | kwiecień-grudzień 2022 r. |
| Kursy komputerowe w ramach organizowania społeczności lokalnej | maj- grudzień 2022 r. |
| Zebranie podsumowujące z przedstawicielami samorządu gminnego dotyczące świadczenia planowanych usług społecznych w gminie Dębica:  - spotkanie z radnymi/sołtysami/ liderami klubów seniora;  - przedstawienie ramowego harmonogramu usług w Klubie Aktywności Lokalnej. | maj 2022 r |
| Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację usług społecznych cześć I – zadania:  - terapia rodzinna i krótkoterminowa;  - indywidualne poradnictwo psychologiczne;  - mediacje rodzinne;  - indywidualne poradnictwo psychiatryczne;  - indywidualna terapia dla osób uzależnionych;  - indywidualne poradnictwo fizjoterapeutyczne;  - usługi pielęgniarstwa środowiskowego. | maj 2022 r. |
| Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację usług społecznych cześć I – powtórzenie :  - terapia rodzinna i krótkoterminowa;  - indywidualne poradnictwo psychiatryczne;  - indywidualne poradnictwo fizjoterapeutyczne;  - usługi pielęgniarstwa środowiskowego. | czerwiec 2022 r. |
| Spotkanie informacyjne z przedstawicielami samorządu gminnego w sprawie usługi społecznej Kluby Rodzinne  - spotkanie z dyrektorami szkół. | czerwiec 2022 r. |
| Rozpoczęcie realizacji nowych usług społecznych świadczonych dla mieszkańców gminy Dębica:  - indywidualna terapia dla osób uzależnionych;  - indywidualne poradnictwo psychologiczne;  - mediacje rodzinne. | czerwiec 2022 r.- grudzień 2022 r. |
| Rozpoczęcie realizacji nowych usług społecznych świadczonych dla mieszkańców gminy Dębica:  - usługi pielęgniarstwa środowiskowego;  - terapia rodzinna i krótkoterminowa;  - indywidualne poradnictwo fizjoterapeutyczne. | lipiec 2022 r. – grudzień 2022 r |
| Ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację usług społecznych cześć II – zadania:  - Klub Aktywności Lokalnej;  - Klub Rodzinny w Kozłowie;  - Kluby Rodzinne w Gminie Dębica . | sierpień 2022 r. |
| Spotkanie kwartalne z wykonawcami usług zleconych do realizacji przez Centrum Usług Społecznych Gminy Dębica | wrzesień 2022 r. |
| Rozpoczęcie realizacji nowych usług społecznych świadczonych dla mieszkańców gminy Dębica:  - Klub Rodzinny w Kozłowie; | wrzesień 2022 r. – grudzień 2022 r r. |
| Rozpoczęcie realizacji nowych usług społecznych świadczonych dla mieszkańców gminy Dębica:  - Klub Aktywności Lokalnej;  - Kluby Rodzinne w Gminie Dębica. | październik 2022 r. – grudzień 2022 r |
| Prowadzenie naboru uczestników. | kwiecień 2022r. - grudzień 2022 r. |

**Za realizację działań odpowiedzialne są osoby:**

Koordynator projektu

Organizator Usług Społecznych

Organizator Społeczności Lokalnej

Koordynatorzy Indywidualnych Planów Usług Społecznych